Приложение № 1

к постановлению Администрации Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области от  12.05.2020  года № 33

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы  Карповского  сельского поселения

Таврического муниципального района Омской области <*>

Устойчивое развитие территории  Карповского  сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2014-2021 годы

на 1 января 2020 года

| № п/п | Наименование показателя |  | Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Источник |  |  |  |  | Объем (рублей) 2019-й год <**> |  |  |  | Наименование |  |  | Единица измерения |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | 2019-й год <**> |  |  |  |  |
|  |  |  | Главный распорядитель средств местного бюджета |  |  | Целевая статья расходов |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |  |  |  |  | <****> |  |  | План |  |  | Факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <***> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <***> |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |
| Цель муниципальной программы: Создание условий для устойчивого развития территории Карповского сельского поселения Таврического района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы: Создание благоприятных условий для развития социально-культурной сферы Карповского сельского поселения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 муниципальной программы: Создание благоприятных и материально-технических условий для устойчивого развития сфер культуры, спорта и социальной сферы Карповского СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Подпрограммы 1 муниципальной программы: Повышение качества предоставляемых культурных услуг населению Карповского СП, развитие самодеятельного и художественного творчества; |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  | 763109,44 |  |  |  | 763109,44 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  | 763109,44 |  |  |  | 763109,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: "Развитие приоритетных направлений в реализации культурной политики Карповского сельского поселения" |  |  |  | Х | 20.1.0120070 |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  | 431109,44 |  |  |  | 431109,44 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  | 431109,44 |  |  |  | 431109,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 1. Количество культурно-массовых мероприятий; |  |  |  | Ед. |  |  | 294 |  |  | 294 | 294 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество населения, принявшего участие в культурно-массовых мероприятиях |  |  |  | чел |  |  | 19500 |  |  | 19500 | 19500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.Иных внебюджетных источников |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 Подпрограммы 1 муниципальной программы: Повышение качества предоставляемых спортивных услуг населению Карповского СП |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  | 327000 |  |  |  | 327000 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  | 327000 |  |  |  | 327000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: "Мероприятия в сфере развития физической культуры и спорта и реализации молодёжной политике на территории поселения" |  | Х |  |  | 24.1.0220010 |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  | 324000 |  |  |  | 324000 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | 11 |  |  | 11 | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  | 324000 |  |  |  | 324000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие: « Организация и проведение спортивных мероприятий, мероприятий с детьми и молодёжью» |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  | 3000,00 |  |  |  | 3000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество массовых мероприятий; |  |  |  | Ед. |  |  | 171 |  |  | 171 | 171 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество населения, принявшего участие в массовых мероприятиях |  |  |  | Чел. |  |  | 1637 |  |  | 1637 | 1637 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: "Социальные выплаты почетным гражданам" |  | Х |  |  | Х |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: 1) Единовременные денежные выплаты почетным гражданам села Карповского сельского поселения |  | х |  |  | х |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  | Количество получателей Карповского сельского поселения |  |  |  | % |  |  | х |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |  |  | Х |  |  | Х |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  | 763109,44 |  |  |  | 763109,44 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  | 763109,44 |  |  |  | 763109,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 муниципальной программы: " Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса Карповского сельского поселения " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 муниципальной программы: Обеспечение устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур на территории Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Подпрограммы 2 муниципальной программы: Повышение эффективности управления и функционирования жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 3500500,26 |  |  |  | 1262629,86 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 1461897,38 |  |  |  | 1186229,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | 1962202,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | 76400,00 |  |  |  | 76400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: " Создание условий устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства на территории поселения " |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 391025,61 |  |  |  | 373072,10 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 391025,61 |  |  |  | 373072,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: Создание условий для обеспечения уличного освещения (оплата за электроэнергию, приобретение осветительных приборов и электрических материалов) |  | 601 |  |  | 20.2.0129990 |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 125526,09 |  |  |  | 107572,58 |  |  | Протяженность отремонтированных (замененных) сетей уличного освещения |  |  | % |  |  | х |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 125526,09 |  |  |  | 107572,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Мероприятия по благоустройству |  | 605 |  |  | 24.2.0129990 |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 16000 |  |  |  | 16000 |  |  | объём использования бюджетных средств на проведение данных мероприятий |  |  | % |  |  | х |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 16000 |  |  |  | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3. Содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 98950 |  |  |  | 98950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 98950 |  |  |  | 98950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4. Осуществление полномочий на содержание муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 22214,52 |  |  |  | 22214,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 22214,52 |  |  |  | 22214,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5. Осуществление полномочий по организации в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 128335 |  |  |  | 128335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 128335 |  |  |  | 128335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: "Мероприятие по развитию автомобильных дорог" |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 606547,35 |  |  |  | 428866,34 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 606547,35 |  |  |  | 428866,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1, Текущее содержание дорог (расчистка от снега, грейдерование, удаление сорной растительности вокруг обочин и т.д) |  | 601 |  |  | 24.2.0229990 |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 560825,35 |  |  |  | 383144,34 |  |  | Доля расходов на дорожное хозяйство в общем объеме расходов бюджета |  |  | % |  |  | х |  |  | 9 |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 560825,35 |  |  |  | 383144,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие2 Мероприятия по организации безопасности дорожного движения |  |  | 601 |  |  | 24.2.0229990 |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 45722 |  |  |  | 45722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 45722 |  |  |  | 45722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |  |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 997572,96 |  |  |  | 801938,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 997572,96 |  |  |  | 801938,44 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 муниципальной программы: " Обеспечение безопасности населения в Карповском сельском поселении " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3 муниципальной программы: Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, сохранности их имущества, безопасных условий дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Подпрограммы 3 муниципальной программы: "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 16450,56 |  |  |  | 16450,56 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 16450,56 |  |  |  | 16450,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1: "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Карповского сельского поселения" |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 16450,56 |  |  |  | 16450,56 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 16450,56 |  |  |  | 16450,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения, пожарными инструментами, инвентарем |  | 601 |  |  | 24.3.0129990 |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 16450,56 |  |  |  | 16450,56 |  |  | Доля населения прошедших обучение мерам пожарной безопасности и правилам поведения в случае возникновения пожара |  |  | % |  |  | х |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 16450,56 |  |  |  | 16450,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 Подпрограммы 3 муниципальной программы: "Профилактика терроризма и экстремизма" |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2: "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Карповского сельского поселения" |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: Профилактика правонарушений и наркомании, обеспечение общественной безопасности на территории поселения |  | 601 |  |  | 24.3.0129990, |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | Количество проведенных мероприятий, направленных на недопущение чрезвычайных ситуаций |  |  | % |  |  | х |  |  | 120 |  |  | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы |  |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 26450,56 |  |  |  | 26450,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 26450,56 |  |  |  | 26450,56 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 муниципальной программы: " Охрана окружающей среды на территории Карповского сельского поселения " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 4 муниципальной программы: Создание благоприятных условий для проживания граждан на территории Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Подпрограммы 4 муниципальной программы: "Обеспечение экологической безопасности на территории поселения" |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 34654,2 |  |  |  | 34654,2 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 34654,2 |  |  |  | 34654,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1: "Очистка территорий населённых пунктов Карповского сельского поселения" |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 34654,2 |  |  |  | 34654,2 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 34654,2 |  |  |  | 34654,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие : 1. Организация мероприятий по охране окружающей среды; 2. Организация сбора и вывоза на свалки мусора. |  | 601 |  |  | 24.4.0110180 |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 34654,2 |  |  |  | 34654,2 |  |  | Количество проведенных месячников по благоустройству |  |  | % |  |  | х |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 34654,2 |  |  |  | 34654,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 Подпрограммы 4 муниципальной программы: "Организация системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, повышение экологической культуры" |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2: "Экологическая культура и просвещение населения Карповского сельского поселения" |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Информирование населения о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе; 2. Распространение информационных листовок об охране окружающей среды. |  | 605 |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проводимых экологических акций |  |  | % |  |  | х |  |  | 110 |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы |  |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 34654,2 |  |  |  | 34654,2 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 34654,2 |  |  |  | 34654,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5 муниципальной программы: " Развитие экономического потенциала Карповского сельского поселения " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 5 муниципальной программы: Обеспечение устойчивого развития экономического потенциала Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Подпрограммы 5 муниципальной программы: "Повышение энергетической эффективности Карповского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | - |  |  |  | - |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Карповского сельского поселения" |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | - |  |  |  | - |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: Проведение обязательных энергетических обследований, объектов находящихся в муниципальной собственности; |  | 605 |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  | Сокращение расходов бюджета Карповского сельского поселения на потребление электроэнергии |  |  | % |  |  | х |  |  | 97 |  |  | 182 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2: Замена электрооборудования, а также ламп накаливания на энергосберегаемые |  | 601 |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 Подпрограммы 5 муниципальной программы: "Содействие занятости населению" |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 222952,25 |  |  |  | 222952,25 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 93443 |  |  |  | 93443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | 129509,25 |  |  |  | 129509,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2: "Занятость населения Карповского сельского поселения " |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 222952,25 |  |  |  | 222952,25 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 93443 |  |  |  | 93443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | 129509,25 |  |  |  | 129509,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: Организация и проведение оплачиваемых общественных работ |  | 601 |  |  | 24.5.020000 |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 159691,25 |  |  |  | 159691,25 |  |  | Число новых предпринимателей, открывших своё дело с помощью службы занятости |  |  | единиц |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 30182 |  |  |  | 30182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | 129509,25 |  |  |  | 129509,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2: Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  | 601 |  |  | 20.5.020000 |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 63261 |  |  |  | 63261 |  |  |  |  |  | единиц |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 63261 |  |  |  | 63261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3 Подпрограммы 5 муниципальной программы: "Сохранение и оптимизация муниципальной собственности поселения" |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 108000 |  |  |  | 103000 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 108000 |  |  |  | 103000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3: "Формирование структуры собственности" |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 108000 |  |  |  | 103000 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 108000 |  |  |  | 103000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: Оформление технической документации на объекты недвижимого имущества |  | 605 |  |  | 24.5.0329990, |  | Всего, из них расходы за счет: |  | - |  |  |  | - |  |  | Количество правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, находящихся в муниципальной собственности |  |  | % |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2: Кадастровые работы в отношении объектов недвижимости (межевание) |  | 605 |  |  | 24.5.0329990 |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 31500 |  |  |  | 31500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 31500 |  |  |  | 31500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4 Подпрограммы 5 муниципальной программы: " Обеспечение эффективного функционирования деятельности администрации Карповского сельского поселения "" |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 3769089,87 |  |  |  | 3760135,52 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 3769089,87 |  |  |  | 3760135,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4: "Совершенствование муниципального управления Карповского сельского поселения" |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 3769089,87 |  |  |  | 3760135,52 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 3769089,87 |  |  |  | 3760135,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: Информационное обеспечение деятельности Администрации Карповского сельского поселения |  | 605 |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | - |  |  |  | - |  |  | Доля предоставления муниципальных услуг в электронном виде от общего числа предоставляемых муниципальных услуг |  |  | % |  |  | х |  |  | 40 |  |  | 25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2: Руководство и управление в сфере установленных функций; |  | 605 |  |  | 24.5.0498 |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 2680932,78 |  |  |  | 2680932,78 |  |  | Объём использования бюджетных средств на функционирование Администрации Карповского СП |  |  | % |  |  | х |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 2680932,78 |  |  |  | 2680932,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3: Межбюджетные трансферты |  | 605 |  |  | 24.5.0102,24.5.0103, 24.5.0104 |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 121815,03 |  |  |  | 121815,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 121815,03 |  |  |  | 121815,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4: Материально-техническое оснащение Администрации Карповского сельского поселения; |  | 605 |  |  | 24.5.8105, 24.5.8108 |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 1383 |  |  |  | 1383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 1383 |  |  |  | 1383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5: Создание условий для обеспечения деятельности учреждения |  | 605 |  |  | 24.5.0429970 |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 899559,06 |  |  |  | 890604,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 899559,06 |  |  |  | 890604,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6: Мероприятие по обеспечение проведения выборов |  | 605 |  |  | 24.5.0429990 |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 65400 |  |  |  | 65400 |  |  | число специалистов Администрации Карповского СП прошедших повышение квалификации |  |  | единиц |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 65400 |  |  |  | 65400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 5 муниципальной программы |  |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 4003901,61 |  |  |  | 3989947,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 3925624,61 |  |  |  | 3911670,26 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | 78277 |  |  |  | 78277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 8336914,87 |  |  |  | 6084090,12 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 6296434,99 |  |  |  | 6005813,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | 2040479,88 |  |  |  | 78277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Карповского сельского поселения

Таврического муниципального района Омской области

"Устойчивое развитие территории  Карповского  сельского поселения

Таврического муниципального района Омской Области на 2014-2020 годы"

(далее – муниципальная программа)

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 7 год-факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма муниципальной программы " Развитие социально-культурной сферы Карповского сельского поселения" |  |  |  |  |
| 1. | 1. Увеличение среднегодового числа посещений культурно-массовых мероприятий в расчете на 1000 человек | человек | 5845 | 5850 |
| 2. | Увеличение численности занимающихся физкультурой и спортом . | %, к предыдущему году | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Снижение уровня преступности и правонарушений на территории Карповского сельского поселения | % | 2,5 | 2,5 |
| 2. Подпрограмма муниципальной программы " Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса Карповского сельского поселения " |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение протяженности освещенных частей улиц с 2014 по 2020 год на 20 процентов | % | 15 | 15 |
| 2 | Увеличение доли протяженности отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог в Карповском сельском поселении. | % | 2 | 2 |
| 3. Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Карповском сельском поселении» |  |  |  |  |
| 1 | Уменьшить количество пожаров на территории поселения | %, к предыдущему году | 100 | 100 |
| 4. Подпрограмма «Охрана окружающей среды на территории Карповского сельского поселения» |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение среднегодового числа участников экологических субботников в расчете на 1000 человек | человек | 97 | 97 |
| 5. Подпрограмма «Развитие экономического потенциала Карповского сельского поселения» |  |  |  |  |
| 1 | Снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади). | в квт.ч/кв.м | 20,33 | 20,33 |
| 2 | Доведение числа муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку в установленные законодательством сроки до оптимальных | человек | 5 | 0 |
| 5 | Степень достижения максимально возможной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в Администрации Карповского сельского поселения | процент | 87,8 | 87,8 |
| 6 | Степень удовлетворенности в материально-техническом обеспечении деятельности Администрации Карповского сельского поселения Таврического муниципального района | 100 процент | 100 | 100 |

Пояснительная записка

о реализации муниципальной программы Карповского  сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

«Устойчивое развитие территории Карповского  сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

на 2014-2020 годы»

Муниципальная программа Карповского  сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Устойчивое развитие территории Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» была утверждена постановлением Администрации Карповского сельского поселения от 15.11.2013 г. № 113.

На реализацию указанной программы в 2017 году запланированы средства в размере 8336914,87 руб. Общий объем средств, израсходованных на фактическую реализацию программы в 2017 году составил  6084090,12 руб.

Целью подпрограммы «Развитие социально-культурной сферы Карповского сельского поселения» является создание благоприятных условий для развития социально-культурной сферы, спорта, оздоровления социальной среды на территории поселения.

Для достижения названной цели исполнителю муниципальной программы были поставлены следующие задачи:

1. Обеспечение роста и качества культурных услуг для населения Карповского сельского поселения, развитие самодеятельного и художественного творчества.

2. Повышение интереса, обеспечение доступности и создание благоприятных условий для занятий физической культурой и массовым спортом различных категорий жителей Карповского сельского поселения.

3. Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, предполагающей активизацию борьбы с алкоголизмом, наркоманией и иными негативными социальными проявлениями..

Задачи муниципальной подпрограммы выполнялись посредством проведения основных мероприятий:

1. В сфере развития приоритетных направлений в реализации культурной политики Карповского сельского поселения:

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

- капитальный и текущий ремонт, материально-техническое оснащение объектов культуры;

- создание благоприятных условий для обеспечения деятельности учреждений  культуры.

2. В сфере развития физической культуры, спорта и реализация молодежной политики Карповского сельского поселения:

- организация и проведение спортивных мероприятий;

- организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью;

- капитальный и текущий ремонт, материально-техническое оснащение спортивных объектов;

-  приобретение экипировки, спортивного инвентаря и оборудования;

- создание благоприятных условий для физической культуры и спорта.

3. В сфере профилактики правонарушений на территории Карповского сельского поселения:

- включение в план работы Совета сельского поселения рассмотрение вопросов, связанных с состоянием криминогенной ситуации, результатами борьбы с преступностью, эффективностью мер по укреплению правопорядка;

- информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных посягательств.

В рамках исполнения основного мероприятий «Развитие приоритетных направлений в реализации культурной политики Карповского сельского поселения» были израсходованы средства в размере  459000,00руб

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта и реализация молодежной политики Карповского сельского поселения»  израсходовано 300000,00  руб. при плане 300000,00  руб

Целью подпрограммы «Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса Карповского сельского поселения» является обеспечение устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур на территории Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области.

Для достижения этой цели необходимо выполнить ряд задач:

1.  Модернизация объектов коммунальной сферы и выполнение мероприятий по благоустройству территории сельского поселения.

2. Обеспечение транспортной доступности на уровне, гарантирующем экономическую целостность и социальную стабильность Карповского сельского поселения

Для выполнения названных задач необходимо выполнить мероприятие:

1. Создание условий для обеспечения уличного освещения (оплата за электроэнергию, приобретение осветительных приборов и электрических материалов)

2. Развитие автомобильных дорог.

При реализации названной подпрограммы  израсходовано  денежных средств  в сумме 1186229,86 руб., при плановом значении  1461897,38 руб. На содержание и ремонт уличного освещения затраты составили  239314,73 руб.  Текущее и сезонное содержание дорог, ямочный ремонт  дорог,  – 946915,13

Целью подпрограммы «Обеспечение безопасности населения в Карповском сельском поселении» является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, сохранности их имущества, безопасных условий дорожного движения. Для достижения этой цели Администрации Карповского сельского поселения необходимо было выполнить ряд задач:

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

3. Повышение уровня безопасности людей на водных   объектах Карповского  сельского поселения

4. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5. Профилактика терроризма и экстремизма на территории поселения.

Выполнение этих задач основано на реализации мероприятий:

1. Создание условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Карповского сельского поселения

2. Создание условий для предупреждения и смягчения последствий ЧС

3. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, сохранности  имущества и безопасных условий дорожного движения.

4. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан на водных объектах

Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, защите населению и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, профилактике терроризма и экстремизма на территории поселения предполагалось без привлечения средств бюджета поселения. Основные мероприятий в этой сфере сводятся к информированию людей о выполнении ряда правил во избежание возможности возникновения угрозы жизни и здоровью людей.  Затраты составили 300,00 руб.

Целью подпрограммы «Охрана окружающей среды на территории Карповского сельского поселения» является создание благоприятных условий для проживания граждан  на территории Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области..

Для достижения этой цели перед исполнителем муниципальной программы был поставлен ряд задач:

1. Обеспечение качества жизни для населения Карповского сельского поселения.

2. Воспитание у молодежи и  жителей Карповского сельского поселения чувства ответственности за экологическое состояние своего края.

Выполнение этих задач основывается на реализации комплекса мероприятий:

1. Организации мероприятий по охране окружающей среды

2. Экологическая культура и просвещение населения Карповского сельского поселения.

В рамках экологической культуры и просвещения населения Карповского сельского поселения проведены мероприятия по информированию населения о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе, об охране окружающей среды, о благоустройстве поселения. Средств на реализацию этих мероприятий не потребовалось.

В рамках обеспечения экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления фактическое использование составило 32635,00 руб., что соответствует плановому показателю. Эти средства были израсходованы на утилизацию бытовых отходов.

Целью подпрограммы «Развитие экономического потенциала Карповского сельского поселения»  является обеспечение устойчивого развития  экономического потенциала Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области Для достижения этой цели необходимо было выполнить ряд задач:

1.Снижение уровня потребления электроэнергии и повышение энергетической эффективности

2.Увеличение количества занятых людей в Карповском сельском поселении.

3.Пополнение бюджета поселения Карповского сельского поселения за счет оформления в муниципальную собственность объектов недвижимости и последующей сдачи в аренду.

4.Обеспечение доступности    информации о деятельности администрации Карповского сельского поселения, повышение профессионального уровня муниципальных служащих, что позволит более полно исполнять полномочия, возложенные на администрацию Федеральным Законом ФЗ-131.

5. Создание условий для эффективного выполнения Администрацией Карповского сельского поселения своих полномочий.

Выполнение этих задач основывается на реализации комплекса мероприятий:

1.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Карповского сельского поселения.

2.Занятость населения Карповского сельского поселения

3.Формирование структуры собственности

4. Совершенствование муниципального управления

5.Обеспечение эффективного функционирования  деятельности администрации Карповского сельского поселения.

В рамках снижения потребления электроэнергии и повышения энергетической эффективности предполагалось выполнение мероприятий в случае поступления в собственность поселения новых объектов. За истекший год в собственность Карповского сельского поселения новых объектов оформлено не было. Соответственно, средств на проведение обязательных энергетических обследований объектов не потребовалось.

В рамках увеличения количества занятых людей в различных сферах деятельности. При  плане привлечения к выполнению общественных работ 10 человек в 2017 году Администрацией Карповского сельского поселения фактически трудоустроено было 10 человек. На организацию проведения общественных работ затраты составили  126811,74 руб.

При решении вопросов по созданию условий для формирования структуры собственности сельского поселения также израсходованы средства в объеме, 103000,00 руб.

В рамках выполнения задачи по повышению эффективности управления муниципальными финансами, устойчивому и эффективному осуществлению полномочий Администрации Карповского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом ФЗ-131. При запланированных расходах в сумме 3769089,87 руб. фактическое использование средств составило 3760135,52  руб., что составило 99,8%  плана. При этом сохранены статьи расходов по обеспечению гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы, обеспечению гарантий Главы сельского поселения.

В целом можно говорить о достаточно высоком уровне исполнения муниципальной программы  Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Устойчивое развитие территории Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2014-2020 годы». Мероприятия, запланированные к исполнению на 2017 год  -  выполнены.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

- «Устойчивое развитие территории Карповского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2014-2020 годы»

Подпрограмма 1

"Развитие социально-культурной сферы Карповского  сельского поселения"

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

V1.1 –мероприятие не планировалось

Организация и проведение спортивных мероприятий, мероприятий с детьми и молодёжью

V2.1= 300000/300000= 1

Создание благоприятных условий для физической культуры и спорта

V2.3= 226000 / 226000 =1

Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий:

1. количество культурно-массовых мероприятий культуры

G1=295/290 =1,02

2. комплектование библиотечного фонда библиотеки

мероприятие не планировалось

3. удовлетворенность населения  качеством предоставляемых услуг в сфере культуры

G3= 100/100=1

4. количество спортивных мероприятий

G4=55/50=1.1

5. количество мероприятий по работе с детьми и молодежью

G5=175/150=1.17

6. количество приобретенных экипировки, спортивного инвентаря и оборудования

мероприятие не проводилось

7. количество вопросов по  состоянию криминогенной ситуации, результатам борьбы с преступностью, эффективностью мер по укреплению правопорядка, рассмотренных Советом сельского поселения

G7=мероприятие не проводилось

Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы:

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

I1.1= 1.02/1 =1.02

Создание благоприятных условий для обеспечения деятельности Центра культуры, библиотек

I1.2= 1/1=1

Организация и проведение спортивных мероприятий, мероприятий с детьми и молодёжью

I2.1=1/1 =1

2) Профилактика семейного неблагополучия

I3.1=1.31

1) Стабилизация обстановки на улицах и общественных местах;

2) Распространение информационных листовок

I4.1=1.06

Расчет эффективности реализации основных мероприятий:

Основное мероприятие: "Развитие приоритетных направлений в реализации культурной политики Карповского сельского поселения"

J1=(1.02+1)/2*100%=101%

Основное мероприятие: "Мероприятия в сфере развития физической культуры и спорта и реализации молодёжной политике на территории поселения"

J2=1 *100%=100%

Расчет эффективности подпрограммы

P1=(101+100+131+106)/4=109,5%

Подпрограмма 2

"Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса Карповского  сельского поселения"

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Содержание и ремонт уличного освещения

V1=224646,29/288831,85=0,8

Мероприятия по благоустройству

V2=7364,00/7364,00=1

Содержание мест захоронения

V3= 7304,44/7304,44=1

Текущее содержание дорог

V4=942415,13 /1035623,25=0,9

Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Мира (от ул.Школьная до пер. Школьный) в с.Карповка, протяженность 200 м и пер. Школьный от ул. Мира протяженность 280 м

V5=0/2065476,72=0

Подготовка проектно-сметной документации в ходе проведения работ по капитальному ремонту и ремонту дорог поселения

V6=942415,13/1035623,25=0,9

Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий:

1. Протяженность отремонтированных (замененных) сетей уличного освещения

G1= мероприятие в 2017 году не планировалось

2. Объём использования бюджетных средств на проведение данных мероприятий

G2==(мероприятие не проводилось)

3. Доля домов оборудованных газом на отопление к общему количеству домов

G3= (мероприятие не проводилось)

4. Oбъём использования бюджетных средств на проведение данных мероприятий

G4=(мероприятие не проводилось)

5. Количество газифицированных улиц

G5=(мероприятие не проводилось)

6. Объём использования бюджетных средств на ремонт участка тепловой сети с. Карповка

G6=(мероприятие не проводилось)

Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы:

Содержание и ремонт уличного освещения

I1=1/1=1

Строительство электролинии для уличного освещения

I1.1==(мероприятие не проводилось)

Мероприятия по благоустройству

I2=1/1=1

Содержание мест захоронения

I3= 1/1=1

Ремонт водопроводной сети в с. Карповка

I5= мероприятие не проводилось

Софинансирование в строительстве газопровода в с. Карповка

I7=мероприятие в 2017 году не планировалось

- Ремонт участка тепловой сети в с. Карповка

-Реализация прочих мероприятий по устойчивому функционированию жилищно-коммунального хозяйства на территории поселении

I8== (мероприятие не проводилось)

-Текущее и сезонное содержание дорог

-Мероприятия по организации безопасности дорожного движения

I9= 0,9/1 = 0,9.

Расчет эффективности реализации основных мероприятий:

Основное мероприятие: "Создание условий устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства на территории  поселения"

J1=(1+1+1)/3*100%=100%

Основное мероприятие: "Мероприятие по развитию автомобильных дорог"

J2=1/1*100%=100%

Расчет эффективности подпрограммы

P2=(100%+100%)/2=100%

Подпрограмма 3

"Обеспечение безопасности населения в Карповском  сельском поселении"

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения, пожарными инструментами, инвентарём

V1 – финансирование мероприятия не проводилось

Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций

V2.1=41998/ 41998 = 1

Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму

V2.2 - финансирование мероприятия не проводилось

-Установка и обновление наглядной агитации на водоёмах поселения о соблюдения правил безопасности на водных объектах;

-Информирование населения с использованием СМИ о чрезвычайных ситуациях на водных объектах

V3 = 300/300 =1

Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий:

Доля населения прошедших обучение мерам пожарной безопасности и правилам поведения в случае возникновения пожара

G1=2.5/2.5=1

Количество проведенных мероприятий, направленных на недопущение чрезвычайных ситуаций

G2.1=200/130=1.5

Снижение количества происшествий на водных объектах, расположенных на территории Карповского сельского поселения

G2.2=3

Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы:

Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения, пожарными инструментами, инвентарём

Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций

I2.1=1.5/1=1.5

Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму

I2.2 - финансирование мероприятия не проводилось, =1.5

-Установка и обновление наглядной агитации на водоёмах поселения о соблюдения правил безопасности на водных объектах;

-Информирование населения с использованием СМИ о чрезвычайных ситуациях на водных объектах

I3 - финансирование мероприятия не проводилось = 0

Расчет эффективности реализации основных мероприятий:

Основное мероприятие: "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Карповского сельского поселения"

J1=1/1*100%=100%

Основное мероприятие: "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Карповского сельского поселения"

J2=(1,5+1,5)2*100=150%

Основное мероприятие:  "Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха населения на водных объектах  Карповского сельского поселения"

J3=100

Расчет эффективности подпрограммы

P3=(100%+150%+100%)/3=117%

Подпрограмма 4

"Охрана окружающей среды

на территории Карповского сельского поселения"

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

1. Организация мероприятий по охране окружающей среды;
Организация сбора и вывоза на свалки мусора

V1 =31215/31215=1

-Информирование населения о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе;

-Распространение информационных листовок об охране окружающей среды.

V2 – финансирование мероприятия не проводилось

Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий:

Количество проведенных месячников по благоустройству

G1=105/105=1

Количество проводимых экологических акций

G2=2-(105/110)=1.1

Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы

- Организация мероприятий по охране окружающей среды;
Организация сбора и вывоза на свалки мусора

I1=1

-Информирование населения о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе;

-Распространение информационных листовок об охране окружающей среды.

I2=1.1

Расчет эффективности реализации основных мероприятий:

Основное мероприятие: "Очистка территорий населённых пунктов Карповского сельского поселения"

J1 =1/1*100%

"Экологическая культура и просвещение населения Карповского сельского поселения"

J2=1.1/1*100%

Расчет эффективности подпрограммы

P4=(100%+110%)/2=105%

Подпрограмма 5

"Развитие экономического потенциала Карповского сельского поселения"

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Проведение обязательных энергетических обследований, объектов находящихся в муниципальной собственности

V1 - мероприятие в 2017 году не проводилось

Замена электрооборудования, а также ламп накаливания на энергосберегаемые

V2 – мероприятие не проводилось

Организация и проведение оплачиваемых общественных работ

V2.1 = 126811,74/126811,74=1

Оформление технической документации на объекты недвижимого имущества

V3.1 = мероприятие не проводилось

Кадастровые работы в отношении объектов недвижимости (межевание)

V3.2 = 103000/108000=0,95

Описание местоположения границ территориальных зон в координатах характерных точек и внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости

V3.2 = мероприятие в 2017 году не проводилось

Определение рыночной стоимости объектов недвижимости

V3.3 = мероприятие в 2017 году не проводилось

Информационное обеспечение деятельности Администрации Карповского поселения

V4.1= финансирование мероприятия в 2017году не планировалось

Руководство и управление в сфере установленных функций;

V4.2=2680932,78/2680932,78=1

Межбюджетные трансферты

V4.3=121815,03/ 121815,03=1

Материально-техническое оснащение Администрации Карповского сельского поселения;

V4.4=1383/ 1383 =1

Создание условий для обеспечения деятельности учреждения

V4.5=890604,71/899559,06 =0,99

Мероприятие по обеспечение проведения выборов

V4.6=65400/65400 =1

Мероприятие по профессиональной подготовке, переподготовке и повышение квалификации

V4.7 мероприятие не проводилось

Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий:

Сокращение расходов бюджета Карповского сельского поселения на потребление электроэнергии

G1=2-(182/97)=0.12

Число новых предпринимателей, открывших своё дело с помощью службы занятости

G2= мероприятие в 2017году не проводилось

Количество  объектов недвижимости, в отношении которых оформлена кадастровая документация

G3=5/4=1.25

Объём использования бюджетных средств на функционирование Администрации Карповского  СП

G5=100/100=1

Число специалистов Администрации Карповского СП прошедших повышение квалификации

G6 мероприятие не проводилось

Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы

Проведение обязательных энергетических обследований, объектов находящихся в муниципальной собственности

I1 - мероприятие в 2017 году не проводилось

Замена электрооборудования, а также ламп накаливания на энергосберегаемые

I2 =мероприятие в 2017г. не проводилось

Организация и проведение оплачиваемых общественных работ

I2.1 =1/1=1

Оформление технической документации на объекты недвижимого имущества

I3.1 =1.25/1=1.82

Кадастровые работы в отношении объектов недвижимости (межевание)

I3.2 =1.25/1=1.82

Описание местоположения границ территориальных зон в координатах характерных точек и внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости

I3.2 = мероприятие в 2017 году не проводилось

Определение рыночной стоимости объектов недвижимости

I3.3 =1.25/1=1.25

Информационное обеспечение деятельности Администрации Карповского сельского поселения

I4.1 мероприятие в 2017г. не проводилось

Руководство и управление в сфере установленных функция;

I4.2=1/1=1

Межбюджетные трансферты

I4.3=1/1=1

Материально-техническое оснащение Администрации Карповского сельского поселения;

I4.4=1/1=1

Создание условий для обеспечения деятельности учреждения

I4.5=1/0,99=1,01

Мероприятие по профессиональной подготовке, переподготовке и повышение квалификации

V4.6 мероприятие в 2017г. не проводилось.

Расчет эффективности реализации основных мероприятий:

Основное мероприятие:  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Карповского  сельского поселения"

J1 мероприятие в 2017г. не проводилось.

Основное мероприятие:  "Занятость населения Карповского сельского поселения"

J2=1/1*100%=100%

Основное мероприятие :  "Формирование структуры собственности"

J3=(1.25+1.25+1.25+1.25)/4*100%=125%

Основное мероприятие:  "Совершенствование муниципального управления Карповского сельского поселения"

J4=(1+1+1+1+1,01)/5*100%=100%

Расчет эффективности подпрограммы

P5=(100%+125%+100%)/3=108,3%

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

E=(109,5%+100%+117%+105%+108,3%)/5=108%

Вывод об эффективности выполнения муниципальной программы: т.к Е>100% выполнение муниципальной программы эффективно